## Tagesbericht Vorlage
Tagesbericht Vorlage
Kopfdaten
Datum |  | Wochentag und Datum, ein Bericht pro Tag.
Name und Abteilung |  | Vor- und Nachname, Team oder Baustelle.
Arbeitszeit |  | Beginn, Ende und Pause. Gilt nur dann als Arbeitszeiterfassung, wenn Ihr Betrieb das so festgelegt hat.
Einsatzort |  | Baustelle, Kunde oder Homeoffice.
Wetter (Außeneinsatz) |  | Wichtig auf Baustellen, weil es Verzögerungen erklärt.
Ausblick
Probleme und Behinderungen |  | Was fehlt, welche Folge, wer entscheidet.
Planung morgen |  | Zwei bis vier wichtigste Aufgaben.
Bemerkungen |  | Hinweise für Team oder Auftraggeber.
Erledigte Aufgaben
Uhrzeit | Tätigkeit | Ergebnis | Status
Workbami · https://workbami.com/de/templates/daily-work-log/

## Beispiel
Beispiel — Tagesbericht Vorlage
Datum | Montag, 2. November 2026
Name | Lukas Becker, Montage Team Nord
Arbeitszeit | 7:00 – 15:30 Uhr (Pause 30 Min.)
Einsatzort | Neubau Kita Hamburg-Barmbek
Behinderung | Brandschutztür T30 in falscher Größe geliefert – Ersatz bis Donnerstag nötig
Uhrzeit | Tätigkeit | Ergebnis | Status
7:00 – 7:30 | Sicherheitsunterweisung, Material geprüft | Lieferschein abgezeichnet | Erledigt
7:30 – 10:30 | Fenster EG montiert | 6 von 6 gesetzt und abgedichtet | Erledigt
11:00 – 12:30 | Brandschutztür Treppenhaus eingebaut | Falsche Größe geliefert | Blockiert
13:00 – 15:00 | Fensterbänke innen EG | 4 von 6 montiert | In Arbeit
15:00 – 15:30 | Baustelle aufgeräumt, Fotos hochgeladen | 12 Fotos im Projektordner | Erledigt