## Mau nhat ky cong viec
Mau nhat ky cong viec
Thông tin chung
Ngày |  | Thứ và ngày tháng, mỗi ngày một bản.
Họ tên, bộ phận |  | Họ tên, phòng ban hoặc công trình.
Giờ làm việc |  | Giờ vào, giờ ra và nghỉ giữa ca. Chỉ là chấm công chính thức nếu công ty quy định như vậy.
Địa điểm |  | Công trình, khách hàng hoặc làm tại nhà.
Thời tiết (hiện trường) |  | Cần cho công trường vì thường là lý do chậm tiến độ.
Vướng mắc và kế hoạch
Vướng mắc |  | Thiếu gì, ảnh hưởng ra sao, ai cần quyết định.
Kế hoạch ngày mai |  | Hai đến bốn việc ưu tiên.
Ghi chú |  | Thông tin cần cho tổ hoặc khách hàng.
Công việc trong ngày
Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả | Trạng thái
Workbami · https://workbami.com/vi/templates/daily-work-log/

## Ví dụ
Ví dụ — Mau nhat ky cong viec
Ngày | Thứ Hai, 02/11/2026
Họ tên | Trần Minh Khoa, Tổ kỹ thuật
Giờ làm việc | 8:00 – 17:00 (nghỉ trưa 1 giờ)
Địa điểm | Chung cư Sunrise, Quận 7
Vướng mắc | Thiếu gas R32: cần duyệt mua trước thứ Ba 10:00
Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả | Trạng thái
8:00 – 8:30 | Giao ca, kiểm tra an toàn | Biên bản giao ca đã ký | Hoàn thành
8:30 – 10:30 | Bảo trì máy lạnh tầng 5 | Vệ sinh 12/12 dàn lạnh | Hoàn thành
10:30 – 12:00 | Kiểm tra máy lạnh phòng 5.08 | Thiếu gas, chưa nạp được | Vướng mắc
13:00 – 15:30 | Thay đèn hành lang tầng 3–6 | 28/40 bóng đã thay | Đang làm
15:30 – 17:00 | Cập nhật phiếu yêu cầu và ảnh | 9 phiếu đã đóng | Hoàn thành