# Plantilla propuesta interna

# Cabecera (archivo y aprobación)

| Número de documento |  |
| --- | --- |
| Fecha y autor |  |
| Circuito de aprobación |  |
| Fecha de entrada en vigor |  |
| Conservación |  |

# Cuerpo

| Título |  |
| --- | --- |
| Objetivo |  |
| Antecedentes |  |
| Propuesta |  |
| Beneficios esperados |  |
| Anexos |  |

# Calendario de implantación

| Paso | Responsable | Fecha límite | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |

# Ejemplo — Plantilla propuesta interna

| N.º de documento | ADM-2026-118 |
| --- | --- |
| Título | Prueba piloto de horario de entrada flexible |
| Autora | Lucía Romero, Administración (1/11/2026) |
| Circuito de aprobación | Responsable de Administración → Dirección de Operaciones → Gerencia; consultado: RR. HH. |
| Entrada en vigor | 1 de diciembre de 2026 (piloto de 3 meses y revisión) |
| Resumen | Permitir elegir la hora de entrada entre las 8:00 y las 10:00, manteniendo la jornada de 8 horas y la franja común de 10:00 a 16:00. |

| Paso | Responsable | Fecha límite | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisar impacto en contratos y registro de jornada | Marta Gil, RR. HH. | 14/11 | Informe de revisión |
| Cerrar y comunicar las normas del piloto | Lucía Romero, Administración | 20/11 | Normas y comunicado |
| Ajustar horarios en el sistema de fichaje | Iker Sanz, Sistemas | 27/11 | Confirmación del cambio |
| Inicio del piloto | Responsables de equipo | 1/12 | Hoja de horarios por equipo |
| Encuesta de mitad de piloto | Lucía Romero, Administración | 15/1 | Resumen de resultados |

Workbami · https://workbami.com/es/templates/draft-proposal/