# 기안서 양식

# 머리 부분(문서 관리·결재)

| 문서번호 |  |
| --- | --- |
| 기안일자·기안자 |  |
| 보존기간 |  |
| 결재선·협조 |  |
| 시행일자 |  |

# 본문

| 제목 |  |
| --- | --- |
| 목적 |  |
| 현황·배경 |  |
| 세부 내용 |  |
| 기대효과 |  |
| 붙임 |  |

# 추진 일정

| 단계 | 담당 | 기한 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |

# 작성 예시 — 기안서 양식

| 문서번호 | 경영지원-2026-118 |
| --- | --- |
| 제목 | 시차출퇴근제 시범 운영 계획 |
| 기안자 | 경영지원팀 대리 한지민(2026. 11. 1.) |
| 결재선 | 경영지원팀장 → 경영지원본부장 → 대표이사 / 협조: 인사팀 |
| 시행일자 | 2026. 12. 1.(3개월 시범 운영 후 연장 여부 재기안) |
| 요지 | 출근 시각을 08~10시 사이에서 고를 수 있게 하고, 1일 소정근로 8시간과 코어타임(10~16시)은 유지합니다. |

| 단계 | 담당 | 기한 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 취업규칙·근태 시스템 영향 검토 | 인사팀 오세훈 | 11/14 | 검토 의견서 |
| 운영 지침 확정 및 전 직원 공지 | 경영지원팀 한지민 | 11/20 | 운영 지침·공지문 |
| 근태 시스템 출근 시각 설정 변경 | IT 담당 정우성 | 11/27 | 설정 변경 완료 보고 |
| 시범 운영 시작 | 각 팀장 | 12/1 | 팀별 출근 시각 신청표 |
| 중간 점검 설문 | 경영지원팀 한지민 | 2027/1/15 | 설문 결과 보고서 |

Workbami · https://workbami.com/ko/templates/draft-proposal/