# Wochenbericht Vorlage

# Kopf

| Berichtswoche |  |
| --- | --- |
| Verfasser/in / Team |  |
| Empfänger |  |
| Gesamtstatus |  |

# Inhalt

| Zusammenfassung |  |
| --- | --- |
| Ergebnisse der Woche |  |
| Plan für nächste Woche |  |
| Risiken und Blocker |  |
| Entscheidungen / Unterstützung |  |
| Kennzahlen |  |

# Aufgaben und Fortschritt

| Aufgabe | Verantwortlich | Status | Fortschritt | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Beispiel — Wochenbericht Vorlage

| Berichtswoche | KW 43 · 19.–23.10.2026 |
| --- | --- |
| Verfasserin | Lena Fischer, Marketing |
| Gesamtstatus | Gelb: Fotoshooting für das neue Produkt 2 Tage verschoben |
| Zusammenfassung | Die Herbstkampagne hat 38.000 € Umsatz gebracht (112 % des Ziels). Das Shooting rückt auf den 28.10., daher ist zu entscheiden, ob die Produktseite am 30.10. oder am 2.11. live geht. |
| Benötigte Unterstützung | Neuen Go-live-Termin bis Dienstag freigeben. |

| Aufgabe | Verantwortlich | Status | Fortschritt | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herbstkampagne | Lena | Erledigt | 100 % | 23.10. |
| Produktseite neues Produkt | Lena | Gefährdet | 60 % | 30.10. |
| Neue Social-Ads | Tim | Im Plan | 80 % | 27.10. |
| Newsletter November | Sara | Im Plan | Entwurf fertig | 03.11. |

Workbami · https://workbami.com/de/templates/weekly-status-report/