## Wochenbericht Vorlage
Wochenbericht Vorlage
Kopf
Berichtswoche |  | Kalenderwoche mit Datum.
Verfasser/in / Team |  | Wer schreibt, für welches Team oder Projekt.
Empfänger |  | Führungskraft, Beteiligte oder Kunde.
Gesamtstatus |  | Grün (im Plan), Gelb (gefährdet) oder Rot (verzögert) mit einem Grund.
Inhalt
Zusammenfassung |  | Zwei bis drei Sätze: wichtigstes Ergebnis und größtes Risiko.
Ergebnisse der Woche |  | Abgeschlossenes, möglichst mit Zahlen.
Plan für nächste Woche |  | 3–5 Prioritäten mit Verantwortlichen und Termin.
Risiken und Blocker |  | Was den Plan gefährdet und was Sie dagegen tun.
Entscheidungen / Unterstützung |  | Konkrete Bitten mit Frist.
Kennzahlen |  | 2–4 Team-KPIs mit Trend.
Aufgaben und Fortschritt
Aufgabe | Verantwortlich | Status | Fortschritt | Termin
Workbami · https://workbami.com/de/templates/weekly-status-report/

## Beispiel
Beispiel — Wochenbericht Vorlage
Berichtswoche | KW 43 · 19.–23.10.2026
Verfasserin | Lena Fischer, Marketing
Gesamtstatus | Gelb: Fotoshooting für das neue Produkt 2 Tage verschoben
Zusammenfassung | Die Herbstkampagne hat 38.000 € Umsatz gebracht (112 % des Ziels). Das Shooting rückt auf den 28.10., daher ist zu entscheiden, ob die Produktseite am 30.10. oder am 2.11. live geht.
Benötigte Unterstützung | Neuen Go-live-Termin bis Dienstag freigeben.
Aufgabe | Verantwortlich | Status | Fortschritt | Termin
Herbstkampagne | Lena | Erledigt | 100 % | 23.10.
Produktseite neues Produkt | Lena | Gefährdet | 60 % | 30.10.
Neue Social-Ads | Tim | Im Plan | 80 % | 27.10.
Newsletter November | Sara | Im Plan | Entwurf fertig | 03.11.