# Plantilla informe semanal

# Cabecera

| Semana |  |
| --- | --- |
| Autor / equipo |  |
| Destinatarios |  |
| Estado general |  |

# Contenido

| Resumen |  |
| --- | --- |
| Logros de la semana |  |
| Plan para la próxima semana |  |
| Riesgos y bloqueos |  |
| Decisiones / ayuda necesaria |  |
| Indicadores |  |

# Tareas y avance

| Tarea | Responsable | Estado | Avance | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Ejemplo — Plantilla informe semanal

| Semana | Semana 43 · 19–23 oct 2026 |
| --- | --- |
| Autora | Laura Gómez, Marketing |
| Estado general | Ámbar: sesión de fotos del nuevo producto retrasada 2 días |
| Resumen | La campaña de otoño cerró con 38.000 € en ventas (112 % del objetivo). La sesión de fotos pasa al 28/10, así que hay que decidir si la landing sale el 30/10 o el 2/11. |
| Ayuda necesaria | Decidir antes del martes la nueva fecha de publicación. |

| Tarea | Responsable | Estado | Avance | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campaña de otoño | Laura | Terminada | 100 % | 23/10 |
| Landing del nuevo producto | Laura | En riesgo | 60 % | 30/10 |
| Nuevos anuncios en redes | Diego | En plazo | 80 % | 27/10 |
| Newsletter de noviembre | Ana | En plazo | Borrador listo | 03/11 |

Workbami · https://workbami.com/es/templates/weekly-status-report/