## Plantilla informe semanal
Plantilla informe semanal
Cabecera
Semana |  | Semana del informe, con fechas.
Autor / equipo |  | Quién lo escribe y para qué equipo o proyecto.
Destinatarios |  | Responsable, personas implicadas o cliente.
Estado general |  | Verde (en plazo), ámbar (en riesgo) o rojo (retrasado), con un motivo.
Contenido
Resumen |  | Dos o tres frases: el resultado más importante y el riesgo principal.
Logros de la semana |  | Resultados terminados, con cifras si es posible.
Plan para la próxima semana |  | 3–5 prioridades con responsable y fecha.
Riesgos y bloqueos |  | Qué puede frenar el plan y qué estás haciendo.
Decisiones / ayuda necesaria |  | Peticiones concretas con fecha límite.
Indicadores |  | 2–4 KPI del equipo con su tendencia.
Tareas y avance
Tarea | Responsable | Estado | Avance | Fecha
Workbami · https://workbami.com/es/templates/weekly-status-report/

## Ejemplo
Ejemplo — Plantilla informe semanal
Semana | Semana 43 · 19–23 oct 2026
Autora | Laura Gómez, Marketing
Estado general | Ámbar: sesión de fotos del nuevo producto retrasada 2 días
Resumen | La campaña de otoño cerró con 38.000 € en ventas (112 % del objetivo). La sesión de fotos pasa al 28/10, así que hay que decidir si la landing sale el 30/10 o el 2/11.
Ayuda necesaria | Decidir antes del martes la nueva fecha de publicación.
Tarea | Responsable | Estado | Avance | Fecha
Campaña de otoño | Laura | Terminada | 100 % | 23/10
Landing del nuevo producto | Laura | En riesgo | 60 % | 30/10
Nuevos anuncios en redes | Diego | En plazo | 80 % | 27/10
Newsletter de noviembre | Ana | En plazo | Borrador listo | 03/11