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Exemple — Modele rapport hebdomadaire
	Semaine
	Semaine 43 · 19–23 oct. 2026

	Auteure
	Julie Martin, Marketing

	Statut global
	Orange : shooting du nouveau produit décalé de 2 jours

	Synthèse
	La campagne d’automne a généré 38 000 € de ventes (112 % de l’objectif). Le shooting passe au 28/10 : il faut décider si la page sort le 30/10 ou le 2/11.

	Aide attendue
	Valider la nouvelle date de mise en ligne avant mardi.



	Tâche
	Responsable
	Statut
	Avancement
	Échéance

	Campagne d’automne
	Julie
	Terminée
	100 %
	23/10

	Page du nouveau produit
	Julie
	À risque
	60 %
	30/10

	Nouveaux visuels publicitaires
	Hugo
	Dans les temps
	80 %
	27/10

	Newsletter de novembre
	Léa
	Dans les temps
	Brouillon prêt
	03/11
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