## Modele rapport hebdomadaire
Modele rapport hebdomadaire
En-tête
Semaine |  | Semaine concernée, avec les dates.
Auteur / équipe |  | Qui rédige et pour quelle équipe ou quel projet.
Destinataires |  | Manager, parties prenantes ou client.
Statut global |  | Vert (dans les temps), orange (à risque) ou rouge (en retard), avec une raison.
Contenu
Synthèse |  | Deux ou trois phrases : le résultat le plus important et le risque principal.
Réalisations |  | Résultats terminés, chiffrés si possible.
Plan de la semaine prochaine |  | 3 à 5 priorités avec responsable et date.
Risques et blocages |  | Ce qui peut faire dérailler le plan et ce que vous faites.
Décisions / aide attendue |  | Demandes précises avec une échéance.
Indicateurs |  | 2 à 4 KPI de l’équipe et leur tendance.
Tâches et avancement
Tâche | Responsable | Statut | Avancement | Échéance
Workbami · https://workbami.com/fr/templates/weekly-status-report/

## Exemple
Exemple — Modele rapport hebdomadaire
Semaine | Semaine 43 · 19–23 oct. 2026
Auteure | Julie Martin, Marketing
Statut global | Orange : shooting du nouveau produit décalé de 2 jours
Synthèse | La campagne d’automne a généré 38 000 € de ventes (112 % de l’objectif). Le shooting passe au 28/10 : il faut décider si la page sort le 30/10 ou le 2/11.
Aide attendue | Valider la nouvelle date de mise en ligne avant mardi.
Tâche | Responsable | Statut | Avancement | Échéance
Campagne d’automne | Julie | Terminée | 100 % | 23/10
Page du nouveau produit | Julie | À risque | 60 % | 30/10
Nouveaux visuels publicitaires | Hugo | Dans les temps | 80 % | 27/10
Newsletter de novembre | Léa | Dans les temps | Brouillon prêt | 03/11