## Template laporan mingguan
Template laporan mingguan
Data umum
Minggu laporan |  | Minggu ke berapa beserta tanggalnya.
Nama / divisi |  | Penulis laporan, tim, atau proyek.
Ditujukan kepada |  | Atasan langsung, kepala divisi, atau klien.
Status keseluruhan |  | Hijau (sesuai rencana), kuning (berisiko), merah (terlambat), dengan satu kalimat alasan.
Isi laporan
Ringkasan |  | 2–3 kalimat: hasil terpenting dan masalah terbesar.
Hasil minggu ini |  | Pekerjaan yang selesai, sebisa mungkin dengan angka.
Rencana minggu depan |  | 3–5 prioritas dengan penanggung jawab dan tenggat.
Kendala / risiko |  | Hal yang bisa menghambat rencana dan langkah penanganannya.
Permintaan / keputusan |  | Permintaan spesifik beserta batas waktu.
Indikator utama |  | 2–4 KPI tim dan trennya dibanding minggu lalu.
Progres pekerjaan
Pekerjaan | PIC | Status | Progres | Tenggat
Workbami · https://workbami.com/id/templates/weekly-status-report/

## Contoh
Contoh — Template laporan mingguan
Minggu laporan | Minggu ke-43 (19–23 Oktober 2026)
Penulis | Rina Wulandari, Marketing
Status keseluruhan | Kuning: sesi foto produk baru mundur 2 hari
Ringkasan | Kampanye Oktober menghasilkan penjualan Rp950 juta (112% target). Sesi foto mundur ke 28/10 sehingga perlu diputuskan apakah halaman produk rilis 30/10 atau 2/11.
Bantuan yang dibutuhkan | Persetujuan tanggal rilis baru sebelum Selasa.
Pekerjaan | PIC | Status | Progres | Tenggat
Menjalankan kampanye Oktober | Rina | Selesai | 100% | 23/10
Halaman produk baru | Rina | Berisiko | 60% | 30/10
Ganti materi iklan media sosial | Andi | Sesuai rencana | 80% | 27/10
Newsletter November | Sari | Sesuai rencana | Draf selesai | 03/11