# 週報 テンプレート

# 基本情報

| 対象期間 |  |
| --- | --- |
| 氏名・所属 |  |
| 報告先 |  |
| 全体ステータス |  |

# 本文

| 要約 |  |
| --- | --- |
| 今週の実績 |  |
| 来週の予定 |  |
| 課題・リスク |  |
| 相談・依頼事項 |  |
| 主要指標 |  |

# タスクの進捗

| タスク | 担当 | 状況 | 進捗 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 記入例 — 週報 テンプレート

| 対象期間 | 10月第4週（10/19〜10/23） |
| --- | --- |
| 作成者 | マーケティング部 山田 花子 |
| 全体ステータス | 注意：新商品LPの撮影が2日遅延 |
| 要約 | 秋キャンペーン売上は420万円で目標比112%。LP撮影が10/28にずれたため、公開日（10/30）を変更するかご判断が必要です。 |
| 相談事項 | 公開日を11/2に変更してよいか、火曜までにご判断ください。 |

| タスク | 担当 | 状況 | 進捗 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秋キャンペーン運用 | 山田 | 完了 | 100% | 10/23 |
| 新商品LP制作 | 山田 | 注意 | 60% | 10/30 |
| SNS広告クリエイティブ差し替え | 佐々木 | 順調 | 80% | 10/27 |
| 11月メルマガ企画 | 伊藤 | 順調 | たたき台完成 | 11/3 |

Workbami · https://workbami.com/ja/templates/weekly-status-report/