## 週報 テンプレート
週報 テンプレート
基本情報
対象期間 |  | 第何週かと日付を書きます。
氏名・所属 |  | 作成者の氏名とチーム、プロジェクト名。
報告先 |  | 上司、部長、取引先担当者など。
全体ステータス |  | 順調（緑）・注意（黄）・遅延（赤）のいずれかと理由を一行で。
本文
要約 |  | 最も重要な成果と課題を2〜3文で。
今週の実績 |  | 終わったことを成果ベースで、できれば数字で。
来週の予定 |  | 優先度の高い3〜5件と担当、期限。
課題・リスク |  | 計画を妨げる問題と対応策。
相談・依頼事項 |  | 誰に、いつまでに何を判断してほしいか。
主要指標 |  | チームのKPI2〜4個と前週比。
タスクの進捗
タスク | 担当 | 状況 | 進捗 | 期限
Workbami · https://workbami.com/ja/templates/weekly-status-report/

## 記入例
記入例 — 週報 テンプレート
対象期間 | 10月第4週（10/19〜10/23）
作成者 | マーケティング部 山田 花子
全体ステータス | 注意：新商品LPの撮影が2日遅延
要約 | 秋キャンペーン売上は420万円で目標比112%。LP撮影が10/28にずれたため、公開日（10/30）を変更するかご判断が必要です。
相談事項 | 公開日を11/2に変更してよいか、火曜までにご判断ください。
タスク | 担当 | 状況 | 進捗 | 期限
秋キャンペーン運用 | 山田 | 完了 | 100% | 10/23
新商品LP制作 | 山田 | 注意 | 60% | 10/30
SNS広告クリエイティブ差し替え | 佐々木 | 順調 | 80% | 10/27
11月メルマガ企画 | 伊藤 | 順調 | たたき台完成 | 11/3