# 주간업무보고서 양식

# 기본 정보

| 보고 기간 |  |
| --- | --- |
| 작성자·부서 |  |
| 보고 대상 |  |
| 전체 진행 상태 |  |

# 본문

| 주요 요약 |  |
| --- | --- |
| 금주 실적 |  |
| 차주 계획 |  |
| 이슈·리스크 |  |
| 요청·결정 사항 |  |
| 주요 지표 |  |

# 업무 진행 현황

| 업무 | 담당 | 상태 | 진행률 | 마감 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 작성 예시 — 주간업무보고서 양식

| 보고 기간 | 10월 4주차(10/19~10/23) |
| --- | --- |
| 작성자 | 마케팅팀 박서연 |
| 전체 상태 | 주의: 신제품 상세페이지 촬영 2일 지연 |
| 요약 | 가을 프로모션 매출 4,200만 원으로 목표 대비 112% 달성. 상세페이지 촬영이 10/28로 밀려 오픈일(10/30) 조정 여부 결정이 필요합니다. |
| 요청 사항 | 오픈일 11/2 변경 여부를 화요일까지 결정해 주세요. |

| 업무 | 담당 | 상태 | 진행률 | 마감 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가을 프로모션 운영 | 박서연 | 완료 | 100% | 10/23 |
| 신제품 상세페이지 제작 | 박서연 | 주의 | 60% | 10/30 |
| 인스타그램 광고 소재 교체 | 김도윤 | 정상 | 80% | 10/27 |
| 11월 뉴스레터 기획 | 이하은 | 정상 | 초안 완료 | 11/3 |

Workbami · https://workbami.com/ko/templates/weekly-status-report/