## 주간업무보고서 양식
주간업무보고서 양식
기본 정보
보고 기간 |  | 몇째 주인지와 날짜를 함께 적습니다.
작성자·부서 |  | 작성자 이름과 팀, 프로젝트명.
보고 대상 |  | 팀장, 본부장, 고객사 담당자 등.
전체 진행 상태 |  | 정상(초록)·주의(노랑)·위험(빨강) 중 하나와 이유 한 줄.
본문
주요 요약 |  | 가장 중요한 성과 1개와 가장 중요한 이슈 1개를 2~3문장으로.
금주 실적 |  | 끝낸 일을 결과 중심으로, 가능하면 숫자로.
차주 계획 |  | 우선순위 3~5개와 담당자, 마감일.
이슈·리스크 |  | 계획을 막을 수 있는 문제와 대응 방안.
요청·결정 사항 |  | 누가, 언제까지 결정해 줘야 하는지 구체적으로.
주요 지표 |  | 팀 KPI 2~4개와 전주 대비 증감.
업무 진행 현황
업무 | 담당 | 상태 | 진행률 | 마감
Workbami · https://workbami.com/ko/templates/weekly-status-report/

## 작성 예시
작성 예시 — 주간업무보고서 양식
보고 기간 | 10월 4주차(10/19~10/23)
작성자 | 마케팅팀 박서연
전체 상태 | 주의: 신제품 상세페이지 촬영 2일 지연
요약 | 가을 프로모션 매출 4,200만 원으로 목표 대비 112% 달성. 상세페이지 촬영이 10/28로 밀려 오픈일(10/30) 조정 여부 결정이 필요합니다.
요청 사항 | 오픈일 11/2 변경 여부를 화요일까지 결정해 주세요.
업무 | 담당 | 상태 | 진행률 | 마감
가을 프로모션 운영 | 박서연 | 완료 | 100% | 10/23
신제품 상세페이지 제작 | 박서연 | 주의 | 60% | 10/30
인스타그램 광고 소재 교체 | 김도윤 | 정상 | 80% | 10/27
11월 뉴스레터 기획 | 이하은 | 정상 | 초안 완료 | 11/3