# Modelo relatorio semanal

# Cabeçalho

| Semana |  |
| --- | --- |
| Autor / equipe |  |
| Destinatários |  |
| Status geral |  |

# Conteúdo

| Resumo |  |
| --- | --- |
| Entregas da semana |  |
| Plano para a próxima semana |  |
| Riscos e impedimentos |  |
| Decisões / ajuda necessária |  |
| Indicadores |  |

# Tarefas e andamento

| Tarefa | Responsável | Status | Andamento | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Exemplo — Modelo relatorio semanal

| Semana | Semana 43 · 19 a 23/10/2026 |
| --- | --- |
| Autora | Beatriz Santos, Marketing |
| Status geral | Amarelo: sessão de fotos do novo produto atrasou 2 dias |
| Resumo | A campanha de primavera somou R$ 210 mil em vendas (112% da meta). A sessão de fotos foi para 28/10, então é preciso decidir se a página entra no ar em 30/10 ou 2/11. |
| Ajuda necessária | Aprovar a nova data de lançamento até terça. |

| Tarefa | Responsável | Status | Andamento | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campanha de primavera | Beatriz | Concluída | 100% | 23/10 |
| Página do novo produto | Beatriz | Em risco | 60% | 30/10 |
| Novos anúncios nas redes | Thiago | No prazo | 80% | 27/10 |
| Newsletter de novembro | Carla | No prazo | Rascunho pronto | 03/11 |

Workbami · https://workbami.com/pt-BR/templates/weekly-status-report/