## Modelo relatorio semanal
Modelo relatorio semanal
Cabeçalho
Semana |  | Semana do relatório, com datas.
Autor / equipe |  | Quem escreve e para qual equipe ou projeto.
Destinatários |  | Gestor, envolvidos ou cliente.
Status geral |  | Verde (no prazo), amarelo (em risco) ou vermelho (atrasado), com um motivo.
Conteúdo
Resumo |  | Duas ou três frases: o resultado mais importante e o principal risco.
Entregas da semana |  | Resultados concluídos, com números se possível.
Plano para a próxima semana |  | 3 a 5 prioridades com responsável e data.
Riscos e impedimentos |  | O que pode atrapalhar o plano e o que você está fazendo.
Decisões / ajuda necessária |  | Pedidos concretos com prazo.
Indicadores |  | 2 a 4 KPIs da equipe com tendência.
Tarefas e andamento
Tarefa | Responsável | Status | Andamento | Prazo
Workbami · https://workbami.com/pt-BR/templates/weekly-status-report/

## Exemplo
Exemplo — Modelo relatorio semanal
Semana | Semana 43 · 19 a 23/10/2026
Autora | Beatriz Santos, Marketing
Status geral | Amarelo: sessão de fotos do novo produto atrasou 2 dias
Resumo | A campanha de primavera somou R$ 210 mil em vendas (112% da meta). A sessão de fotos foi para 28/10, então é preciso decidir se a página entra no ar em 30/10 ou 2/11.
Ajuda necessária | Aprovar a nova data de lançamento até terça.
Tarefa | Responsável | Status | Andamento | Prazo
Campanha de primavera | Beatriz | Concluída | 100% | 23/10
Página do novo produto | Beatriz | Em risco | 60% | 30/10
Novos anúncios nas redes | Thiago | No prazo | 80% | 27/10
Newsletter de novembro | Carla | No prazo | Rascunho pronto | 03/11