## แบบฟอร์มรายงานประจำสัปดาห์
แบบฟอร์มรายงานประจำสัปดาห์
ข้อมูลทั่วไป
สัปดาห์ที่รายงาน |  | สัปดาห์ที่เท่าไรพร้อมวันที่เริ่มและสิ้นสุด
ผู้รายงาน / ฝ่าย |  | ชื่อผู้เขียน ทีม หรือโครงการ
ส่งถึง |  | หัวหน้าโดยตรง ผู้จัดการฝ่าย หรือลูกค้า
สถานะโดยรวม |  | เขียว (ตามแผน) เหลือง (มีความเสี่ยง) แดง (ล่าช้า) พร้อมเหตุผลหนึ่งบรรทัด
เนื้อหา
สรุปสั้น |  | 2–3 ประโยค บอกผลงานที่สำคัญที่สุดและปัญหาที่ใหญ่ที่สุด
ผลงานสัปดาห์นี้ |  | งานที่เสร็จแล้ว เขียนเป็นผลลัพธ์และตัวเลข
แผนงานสัปดาห์หน้า |  | งานสำคัญ 3–5 อย่าง พร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเสร็จ
ปัญหา / ความเสี่ยง |  | อะไรอาจทำให้แผนสะดุด และกำลังแก้อย่างไร
เรื่องที่ต้องการให้ตัดสินใจ |  | ขอให้ใครตัดสินใจเรื่องอะไร ภายในเมื่อไร
ตัวชี้วัดหลัก |  | KPI ของทีม 2–4 ตัวและการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน
ความคืบหน้าของงาน
งาน | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | ความคืบหน้า | กำหนดเสร็จ
Workbami · https://workbami.com/th/templates/weekly-status-report/

## ตัวอย่าง
ตัวอย่าง — แบบฟอร์มรายงานประจำสัปดาห์
สัปดาห์ที่รายงาน | สัปดาห์ที่ 43 (19–23 ต.ค. 2569)
ผู้รายงาน | นภา ศรีสุข ฝ่ายการตลาด
สถานะโดยรวม | เหลือง: ถ่ายภาพสินค้าใหม่เลื่อนไป 2 วัน
สรุป | แคมเปญเดือนตุลาคมทำยอดขายได้ 1.2 ล้านบาท หรือ 112% ของเป้า การถ่ายภาพเลื่อนไปวันที่ 28 ต.ค. จึงต้องตัดสินใจว่าจะเปิดหน้าสินค้าวันที่ 30 ต.ค. หรือ 2 พ.ย.
ขอความช่วยเหลือ | ขออนุมัติวันเปิดตัวใหม่ภายในวันอังคาร
งาน | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | ความคืบหน้า | กำหนดเสร็จ
ดูแลแคมเปญเดือนตุลาคม | นภา | เสร็จแล้ว | 100% | 23 ต.ค.
หน้าสินค้าใหม่ | นภา | มีความเสี่ยง | 60% | 30 ต.ค.
เปลี่ยนชิ้นงานโฆษณาโซเชียล | ธนา | ตามแผน | 80% | 27 ต.ค.
จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน | พิมพ์ | ตามแผน | ร่างเสร็จแล้ว | 3 พ.ย.