# Mau bao cao cong viec tuan

# Thông tin chung

| Tuần báo cáo |  |
| --- | --- |
| Người báo cáo / bộ phận |  |
| Gửi đến |  |
| Trạng thái chung |  |

# Nội dung

| Tóm tắt |  |
| --- | --- |
| Kết quả tuần này |  |
| Kế hoạch tuần sau |  |
| Vướng mắc / rủi ro |  |
| Đề xuất / cần quyết định |  |
| Chỉ số chính |  |

# Tiến độ công việc

| Công việc | Phụ trách | Trạng thái | Tiến độ | Hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Ví dụ — Mau bao cao cong viec tuan

| Tuần báo cáo | Tuần 43 (19/10–23/10/2026) |
| --- | --- |
| Người báo cáo | Trần Minh Anh, Phòng Marketing |
| Trạng thái chung | Vàng: buổi chụp ảnh sản phẩm mới lùi 2 ngày |
| Tóm tắt | Chiến dịch tháng 10 đạt doanh thu 950 triệu đồng (112% mục tiêu). Buổi chụp ảnh lùi sang 28/10 nên cần quyết định trang sản phẩm ra mắt 30/10 hay 2/11. |
| Đề xuất | Duyệt ngày ra mắt mới trước thứ Ba. |

| Công việc | Phụ trách | Trạng thái | Tiến độ | Hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vận hành chiến dịch tháng 10 | Minh Anh | Hoàn thành | 100% | 23/10 |
| Trang sản phẩm mới | Minh Anh | Có rủi ro | 60% | 30/10 |
| Thay mẫu quảng cáo mạng xã hội | Quốc Bảo | Đúng tiến độ | 80% | 27/10 |
| Bản tin tháng 11 | Thu Trang | Đúng tiến độ | Đã có bản nháp | 03/11 |

Workbami · https://workbami.com/vi/templates/weekly-status-report/