## Mau bao cao cong viec tuan
Mau bao cao cong viec tuan
Thông tin chung
Tuần báo cáo |  | Tuần thứ mấy và ngày bắt đầu, kết thúc.
Người báo cáo / bộ phận |  | Tên người viết, nhóm hoặc dự án.
Gửi đến |  | Quản lý trực tiếp, trưởng bộ phận, khách hàng.
Trạng thái chung |  | Xanh (đúng tiến độ), vàng (có rủi ro), đỏ (chậm), kèm một câu lý do.
Nội dung
Tóm tắt |  | 2–3 câu: kết quả quan trọng nhất và vấn đề lớn nhất.
Kết quả tuần này |  | Việc đã hoàn thành, ghi bằng con số nếu có.
Kế hoạch tuần sau |  | 3–5 việc ưu tiên, người phụ trách và hạn.
Vướng mắc / rủi ro |  | Điều có thể làm chậm kế hoạch và cách xử lý.
Đề xuất / cần quyết định |  | Yêu cầu cụ thể kèm hạn chót.
Chỉ số chính |  | 2–4 KPI của nhóm và xu hướng so với tuần trước.
Tiến độ công việc
Công việc | Phụ trách | Trạng thái | Tiến độ | Hạn
Workbami · https://workbami.com/vi/templates/weekly-status-report/

## Ví dụ
Ví dụ — Mau bao cao cong viec tuan
Tuần báo cáo | Tuần 43 (19/10–23/10/2026)
Người báo cáo | Trần Minh Anh, Phòng Marketing
Trạng thái chung | Vàng: buổi chụp ảnh sản phẩm mới lùi 2 ngày
Tóm tắt | Chiến dịch tháng 10 đạt doanh thu 950 triệu đồng (112% mục tiêu). Buổi chụp ảnh lùi sang 28/10 nên cần quyết định trang sản phẩm ra mắt 30/10 hay 2/11.
Đề xuất | Duyệt ngày ra mắt mới trước thứ Ba.
Công việc | Phụ trách | Trạng thái | Tiến độ | Hạn
Vận hành chiến dịch tháng 10 | Minh Anh | Hoàn thành | 100% | 23/10
Trang sản phẩm mới | Minh Anh | Có rủi ro | 60% | 30/10
Thay mẫu quảng cáo mạng xã hội | Quốc Bảo | Đúng tiến độ | 80% | 27/10
Bản tin tháng 11 | Thu Trang | Đúng tiến độ | Đã có bản nháp | 03/11