## 工作周报模板
工作周报模板
基本信息
汇报周期 |  | 第几周及起止日期。
姓名 / 部门 |  | 汇报人和所在团队、项目。
汇报对象 |  | 直属领导、部门负责人或客户对接人。
整体状态 |  | 正常（绿）、预警（黄）、延误（红），并用一句话说明原因。
正文
本周摘要 |  | 用2—3句话写最重要的成果和最重要的问题。
本周完成 |  | 写结果而不是过程，尽量用数字。
下周计划 |  | 3—5项重点工作，写明负责人和截止日期。
问题与风险 |  | 可能影响计划的问题以及应对措施。
需协调 / 决策事项 |  | 明确需要谁在什么时间前做什么决定。
关键数据 |  | 团队考核的2—4个指标及环比变化。
任务进度
任务 | 负责人 | 状态 | 进度 | 截止
Workbami · https://workbami.com/zh-CN/templates/weekly-status-report/

## 填写范例
填写范例 — 工作周报模板
汇报周期 | 第43周（10月19日—10月23日）
汇报人 | 市场部 张敏
整体状态 | 预警：新品详情页拍摄延误2天
本周摘要 | 秋季活动销售额42万元，完成目标的112%。详情页拍摄推迟到10月28日，需要决定10月30日的上线时间是否调整。
需决策事项 | 请于周二前确认是否改为11月2日上线。
任务 | 负责人 | 状态 | 进度 | 截止
秋季活动运营 | 张敏 | 已完成 | 100% | 10/23
新品详情页制作 | 张敏 | 预警 | 60% | 10/30
信息流广告素材更换 | 刘洋 | 正常 | 80% | 10/27
11月公众号选题策划 | 陈晨 | 正常 | 初稿完成 | 11/3