# 工作週報範本

# 基本資料

| 報告期間 |  |
| --- | --- |
| 姓名／部門 |  |
| 報告對象 |  |
| 整體狀態 |  |

# 內容

| 本週摘要 |  |
| --- | --- |
| 本週完成 |  |
| 下週計畫 |  |
| 問題與風險 |  |
| 需協調／決策事項 |  |
| 關鍵數據 |  |

# 工作進度

| 工作項目 | 負責人 | 狀態 | 進度 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 填寫範例 — 工作週報範本

| 報告期間 | 第43週（10/19～10/23） |
| --- | --- |
| 報告人 | 行銷部 王雅婷 |
| 整體狀態 | 注意：新品頁面拍攝延後 2 天 |
| 本週摘要 | 秋季活動營收 180 萬元，達成目標 112%。商品頁拍攝延到 10/28，需決定 10/30 的上線日是否調整。 |
| 需決策事項 | 請於週二前確認是否改為 11/2 上線。 |

| 工作項目 | 負責人 | 狀態 | 進度 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秋季活動執行 | 王雅婷 | 完成 | 100% | 10/23 |
| 新品商品頁製作 | 王雅婷 | 注意 | 60% | 10/30 |
| 社群廣告素材更新 | 陳柏翰 | 正常 | 80% | 10/27 |
| 11 月電子報企劃 | 林佳穎 | 正常 | 初稿完成 | 11/3 |

Workbami · https://workbami.com/zh-TW/templates/weekly-status-report/