## 工作週報範本
工作週報範本
基本資料
報告期間 |  | 第幾週與起訖日期。
姓名／部門 |  | 報告人與所屬團隊、專案。
報告對象 |  | 直屬主管、部門主管或客戶窗口。
整體狀態 |  | 正常（綠）、注意（黃）、落後（紅），並用一句話說明原因。
內容
本週摘要 |  | 用 2～3 句寫最重要的成果與最重要的問題。
本週完成 |  | 寫結果而非過程，盡量用數字。
下週計畫 |  | 3～5 項重點工作，寫明負責人與期限。
問題與風險 |  | 可能影響計畫的問題與因應方式。
需協調／決策事項 |  | 清楚寫出需要誰在何時前做什麼決定。
關鍵數據 |  | 團隊 KPI 2～4 項與週對週變化。
工作進度
工作項目 | 負責人 | 狀態 | 進度 | 期限
Workbami · https://workbami.com/zh-TW/templates/weekly-status-report/

## 填寫範例
填寫範例 — 工作週報範本
報告期間 | 第43週（10/19～10/23）
報告人 | 行銷部 王雅婷
整體狀態 | 注意：新品頁面拍攝延後 2 天
本週摘要 | 秋季活動營收 180 萬元，達成目標 112%。商品頁拍攝延到 10/28，需決定 10/30 的上線日是否調整。
需決策事項 | 請於週二前確認是否改為 11/2 上線。
工作項目 | 負責人 | 狀態 | 進度 | 期限
秋季活動執行 | 王雅婷 | 完成 | 100% | 10/23
新品商品頁製作 | 王雅婷 | 注意 | 60% | 10/30
社群廣告素材更新 | 陳柏翰 | 正常 | 80% | 10/27
11 月電子報企劃 | 林佳穎 | 正常 | 初稿完成 | 11/3